## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto: | BravataSoft
Gerente del Proyecto: | Franklin Moises Gilvonio Yaranga
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Diseño del Proyecto
1.1 jkjk | Desarrollo de Especificaciones Funcionales | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60
1.2 | Arquitectura del Desarrollo del Sistema | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60
1.3 | Desarrollar el preliminar de las Especificaciones de Diseño | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80
1.4 | Desarrollar las Especificaciones Detalladas del Diseño | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80
1.5 | Desarrollar el Plan de Pruebas de Aceptación | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80
| Subtotal | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 360
2 | Desarrollo del Proyecto
2.1 | Desarrollar Componentes | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1800
2.2 | Adquirir Software | 6 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2160
2.3 | Adquirir Hardware | 6 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2160
2.4 | Desarrollar el Paquete de Pruebas de Aceptación | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 720
2.5 | Ejecución de Pruebas Unitarias / Integración | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 720
| Subtotal | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 7560
3 | Entregas del Proyecto
3.1 | Instalar Sistema | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20
3.2 | Entrenar clientes | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
3.3 | Pruebas de Aceptación del Desempeño | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20
3.4 | Revisión del Desempeño Post Proyecto | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20
3.5 | Proveer Garantía de Soporte | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
3.6 | Archivar Materiales | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
| Subtotal | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 90
9 | Gerencia del Proyecto
9.1 | Reuniones/Reportes del Progreso con el Cliente | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60
9.2 | Reuniones/Reportes Internas de Estatus del Proyecto | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60
9.3 | Reuniones con terceros | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60
9.4 | Interfaz a Otros Departamentos Internos | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40
9.5 | Gestión de la Configuración | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60
9.6 | Aseguramiento de la Calidad | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60
9.7 | Gestión Global del Proyecto | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60
| Subtotal | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 400
10 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub-Totales: |  | 205 |  | 0 | 0 | 0 | 8410
Riesgo (Contingencia): |  | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 450
TOTAL (Programado): |  | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 8860
Comentarios:
Note on B48: Lista de supuestos para costos, según corresponda

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto: | BravataSoft
Gerente del Proyecto: | Franklin Moises Gilvonio Yaranga
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
crear version del proyecto |  | 190
identificar los roles clave y stakeholders |  | 120
crear acta de constitucion del proyecto |  | 160
formar equipo scrum |  | 180
Desarrollar Epicas |  | 160
Crear el backlog priorizado del producto |  | 170
Subtotal |  | 980
Planificación
Crear historias de usuario |  | 200
Estimar historias de usuario |  | 140
Crear tareas |  | 190
Estimar tareas |  | 160
Crear plan de calidad |  | 180
Crear el registro de riesgos |  | 150
Subtotal |  | 1020
Planificación 2
Reunión de planeación del sprint |  | 150
Crear el backlog del sprint |  | 160
Reunión de planeación del sprint |  | 180
Crear el backlog del sprint |  | 180
Pruebas de Regresión |  | 190
Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) |  | 180
Subtotal |  | 1040
Desarrollo
Enviar entregables |  | 200
Puesta en Producción |  | 170
Reunión de Retrospectiva de Proyecto |  | 190
0
0
0
Subtotal |  | 560
Pruebas & Entrega
Cierre financiero del proyecto |  | 190
Liberar y evaluar recursos |  | 200
Crear Acta de Cierre de Proyecto |  | 180
0
0
0
Subtotal |  | 570
TOTAL PROYECTO |  | 4170

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto: | BravataSoft
Gerente del Proyecto: | Franklin Moises Gilvonio Yaranga
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1
Crear la visión del proyecto |  | 70
Identificar los roles clave y stakeholders |  | 50
Crear acta de constitución del proyecto |  | 30
Formar equipo Scrum |  | 80
Desarrollar Epicas |  | 20
Crear el backlog priorizado del producto |  | 30
Subtotal |  | FALSE
Sprint 2
Crear historias de usuario |  | 10
Estimar historias de usuario |  | 30
Crear tareas |  | 60
Estimar tareas |  | 90
Crear plan de calidad |  | 70
Crear el registro de riesgos |  | 20
Subtotal |  | 280
Sprint 3
Reunión de planeación del sprint |  | 40
Crear el backlog del sprint |  | 50
Reunión de planeación del sprint |  | 80
Crear el backlog del sprint |  | 40
Pruebas de Regresión |  | 60
Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) |  | 10
Subtotal |  | 280
Sprint 4
Enviar entregables |  | 30
Puesta en Producción |  | 50
Reunión de Retrospectiva de Proyecto |  | 90
0
0
0
Subtotal |  | 170
Sprint 5
Cierre financiero del proyecto |  | 40
Liberar y evaluar recursos |  | 50
Crear Acta de Cierre de Proyecto |  | 20
0
0
0
Subtotal |  | 110
TOTAL PROYECTO |  | 840

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
1 | 1 | 1 | 2 | 2
2 | 3 | 4 | 4 | 6
3 | 5 | 9 | 6 | 12
4 | 7 | 16 | 8 | 20
5 | 9 | 25 | 12 | 32
6 | 11 | 36 | 10 | 42
7 | 13 | 49 | 15 | 57
8 | 15 | 64 | 20 | 77
9 | 17 | 81 | 14 | 91
10 | 19 | 100 | 23 | 114
11 | 21 | 121 | 26 | 140
12 | 23 | 144 | 30 | 170
13 | 25 | 169 | 17 | 187
14 | 23 | 192 | 21 | 208
15 | 21 | 213 | 10 | 218
16 | 19 | 232 | 10 | 228
17 | 17 | 249 | 12 | 240
18 | 15 | 264 | 6 | 246
19 | 13 | 277 | 27 | 273
20 | 11 | 288 | 19 | 292
21 | 9 | 297 | 6 | 298
22 | 7 | 304 | 7 | 305
23 | 5 | 309 | 2 | 307
24 | 3 | 312 | 1 | 308
Template Source: http://www.cvr-it.com