## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | BravataSoft | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Rosmery Hurtado Mesares | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Analisista de sistemas | casos de uso y modelo incial de BD | Modelar la BD
|  |  |  | HU01 | Analista de sistemas | Deseo el analisis del negocio | Presentar los diferentes diagramas de Uml | Debe poder mostrar los procesos de las funcionalidades del negocio | 1 | 30 | HU01 | 1 | En Progreso
|  |  |  | HU02 | Analista de sistemas | Deseo el analisis del sistema | Presentar los diferentes diagramas de Uml | Debe poder mostrar los procesos de las funcionalidades del sistema | 1 | 40 | HU02 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU03 | Analista de sistemas | Deseop el analisis de los procesos | Presentar los diferentes diagramas de BMP | Debe poder mostrar los procesos de las funcionalidades del proceso | 1 | 25 | HU03 | 3 | Por Hacer
EPIC02 | Desarrolador web | Funcionalidad del software | Funcinalidad de cada peticion del software
|  |  |  | HU04 | Desarrollador web | Deseio la implementacion de la base datos | Presentar base de datos | Debe poder almacenar la informacion | 1 | 40 | HU04 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU05 | Desarrollador web | Deseo los prototipos del software | Presentar prototipo del sistema | Deber poder mostrar el esquema de la ventana | 1 | 40 | HU05 | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU06 | Desarrollador web | Deseo la implementacion de las funcionalidades del software | Presentar las funcionalidades del sistema | Debe poder mostrar la funcionalidad del sistema | 1 | 40 | HU06 | 6 | Por Hacer
EPIC03 | Desarrollador web | Entrega del software | pruebas del software
|  |  |  | HU07 | Desarrollador web | deseo emitir boletas de ventas | Presentar los comprobaste de las ventas | debe emitir los comprabantes de las ventas realizadas y manejo de crud | 1 | 10 | HU07 | 7 | Por Hacer
|  |  |  | HU08 | Desarrollador web | deseo control de sucursales | Presentar el manejo de las diferentes sucursales | debe emitir los diferentes reportes de las ventas por sucursal y manejo de crud | 1 | 10 | HU08 | 8 | Por Hacer
|  |  |  | HU09 | Desarrollador web | deseo contro de stock de los almacenes | Presentar el control de stock de los almacenes de la tienda | debe emitir los reportes del stock de los diferentes almacenes y manejo de crud | 1 | 10 | HU09 | 9 | Por Hacer
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2022-12-08 | 21 | 2022-12-29 | 30 | En Progreso
2 | 2022-12-29 | 35 | 2023-02-01 | 40 | Planeado
3 | 2023-02-02 | 14 | 2023-02-15 | 25 | Planeado
4 | 2023-02-16 | 25 | 2023-03-12 | 40 | Planeado
5 | 2023-03-13 | 25 | 2023-04-06 | 40 | Planeado
6 | 2023-04-07 | 25 | 2023-05-01 | 40 | Planeado
7 | 2023-05-02 | 2 | 2023-05-03 | 10 | Planeado
8 | 2023-05-04 | 2 | 2023-05-05 | 10 | Planeado
9 | 2023-05-06 | 2 | 2023-05-07 | 10 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")