## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | BravataSoft
| Dueño del Proyecto | Rosmery Hurtado Mesares
| Gerente del Proyecto: | Franklin M. Gilvonio Yaranga
1
| Duración del Sprint | 16 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 16 | Días | Totales | 95 | 95 | 89 | 83 | 77 | 71 | 65 | 60 | 53 | 46 | 39 | 31 | 24 | 17 | 10 | 5
| Task rows | 3 | Done days | 15 |  | 95 | 89.0625 | 83.125 | 77.1875 | 71.25 | 65.3125 | 59.375 | 53.4375 | 47.5 | 41.5625 | 35.625 | 29.6875 | 23.75 | 17.8125 | 11.875 | 5.9375
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 96.8 | 90.2571 | 83.7143 | 77.1714 | 70.6286 | 64.0857 | 57.5429 | 51 | 44.4571 | 37.9143 | 31.3714 | 24.8286 | 18.2857 | 11.7429 | 5.2
| template rows |  | Trend Days | 15 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1.1 | Tarea 1 | 1 | Franklin | En Progreso | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
1.2 | Tarea 2 | 2 | Franklin | Por Hacer | 40 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 26 | 23 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0
1.3 | Tarea 3 | 3 | Franklin | Por Hacer | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 2
| Nombre del Proyecto: | BravataSoft
| Dueño del Proyecto | Rosmery Hurtado Mesares
| Gerente del Proyecto: | Franklin M. Gilvonio Yaranga
2
| Duración del Sprint | 11 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 11 | Días | Totales | 120 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 3
| Task rows | 3 | Done days | 11 |  | 120 | 109.0909 | 98.1818 | 87.2727 | 76.3636 | 65.4545 | 54.5455 | 43.6364 | 32.7273 | 21.8182 | 10.9091
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 119.5909 | 107.7273 | 95.8636 | 84 | 72.1364 | 60.2727 | 48.4091 | 36.5455 | 24.6818 | 12.8182 | 0.95455
| template rows |  | Trend Days | 11 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 119.5909 1: 1; 107.7273 2: 2; 95.8636 3: 3; 84 4: 4; 72.1364 5: 5; 60.2727 6: 6; 48.4091 7: 7; 36.5455 8: 8; 24.6818 9: 9; 12.8182 10: 10; 0.95455 11: 11
2.1 | Tarea 4 | 4 | Franklin | Por Hacer | 40 | 119.5909 1: 40; 107.7273 2: 36; 95.8636 3: 32; 84 4: 28; 72.1364 5: 24; 60.2727 6: 20; 48.4091 7: 16; 36.5455 8: 12; 24.6818 9: 8; 12.8182 10: 4; 0.95455 11: 1
2.2 | Tarea 5 | 5 | Franklin | Por Hacer | 40 | 119.5909 1: 40; 107.7273 2: 36; 95.8636 3: 32; 84 4: 28; 72.1364 5: 24; 60.2727 6: 20; 48.4091 7: 16; 36.5455 8: 12; 24.6818 9: 8; 12.8182 10: 4; 0.95455 11: 1
2.3 | Tarea 6 | 6 | Franklin | Por Hacer | 40 | 119.5909 1: 40; 107.7273 2: 36; 95.8636 3: 32; 84 4: 28; 72.1364 5: 24; 60.2727 6: 20; 48.4091 7: 16; 36.5455 8: 12; 24.6818 9: 8; 12.8182 10: 4; 0.95455 11: 1
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 3
| Nombre del Proyecto: | BravataSoft
| Dueño del Proyecto | Rosmery Hurtado Mesares
| Gerente del Proyecto: | Franklin M. Gilvonio Yaranga
3
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 30 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
| Task rows | 3 | Done days | 10 |  | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
| template rows |  | Trend Days | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 30 1: 1; 27 2: 2; 24 3: 3; 21 4: 4; 18 5: 5; 15 6: 6; 12 7: 7; 9 8: 8; 6 9: 9; 3 10: 10
3.1 | Tarea 7 | 7 | Franklin | Por Hacer | 10 | 30 1: 10; 27 2: 9; 24 3: 8; 21 4: 7; 18 5: 6; 15 6: 5; 12 7: 4; 9 8: 3; 6 9: 2; 3 10: 1
3.2 | Tarea 8 | 8 | Franklin | Por Hacer | 10 | 30 1: 10; 27 2: 9; 24 3: 8; 21 4: 7; 18 5: 6; 15 6: 5; 12 7: 4; 9 8: 3; 6 9: 2; 3 10: 1
3.3 | Tarea 9 | 9 | Franklin | Por Hacer | 10 | 30 1: 10; 27 2: 9; 24 3: 8; 21 4: 7; 18 5: 6; 15 6: 5; 12 7: 4; 9 8: 3; 6 9: 2; 3 10: 1
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Plantilla Sprint
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint |  |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos |  | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 1 | Done days | 1 |  | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| template rows |  | Trend Days | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | bar: 1 to 25
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.